Приложение 1 к приказу от 20.06.2024r. *№* 240/1

**Дорожная карта**

**по введению в 2024 году в МБОУ ‹ЯСШ№11» учебного предмета «Труд (технология)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | | **Наименования мероприятия** | | | **Срок исполнения** | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| **1. Организация образовательного процесса** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Сформировать рабочую группу для организации деятельности по введение в 2024 году учебного предмета «Труд (технология)» | | | до 20.06.2024 | | | Администрация ОО | | |
| 2. | | | Провести проверку соответствия оснащения кабинетов учебного предмета«Труд (технология)» требованиям приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 года *№*804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации « Развитие образования», направленных на сoдeйcтвие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» | | | до 01.07.2024 | | | Рабочая группы | | |
| 3. | Разработать «дорожную карту» по ежегодной закупке (в течение 2024 — 2027 годов) оборудования для кабинетов «учебного предмета «Труд (технология)» | | | | до 01.07.2024 | | | Рабочая группа | | |
| 4. | Обеспечить приведение названий учебного кабинета в  соответствие с названием учебного предмета « Труд (технология)» | | | | до 31.08.24 | | | Заместитель директора по АХЧ | | |
| 5. | Обеспечить внесение изменений в основные образовательные  программы в части учебного предмета «Труд (технология)» | | | | до 01.07.2024 | | | Заместитель директора по УВР | | |
| 6. | Провести анализ результатов мониторинга ресурсного обеспечения введения в учреждении учебного предмета «Труд (технология)» | | | | до 01 .07.2024 | | | Рабочая группа | | |
| 7. | Организовать по замену учебников по предмету «Труд (технология)» | | | | 2024-2027 г.  по мере издания учебников | | | Рабочая группа, педагог-библиотекарь | | |
| 8. | Включить в повестку заседания августовского педагогического совета, школьные методические объединения вопрос «Введение учебного предмета «Труд (технология)» | | | | август 2024 г. | | | Председатель педсовета | | |
| **2. Обеспечение кадровых вопросов** | | | | | | | | | |
| 9. | | Обеспечить проведение профессиональной переподготовки на‘ базе ГБОУ ДПО PK КРИППО педагогов - предметников, работающих в школе и привлекаемых к преподаванию учебного предмета «Труд (технология)» | | в течение 2024 г.,  далее - по мере комплектования | | | Администрация школы, методист | | |
| 10. | | Обеспечить изучение учебного предмета «Труд (технология)» исключительно по федеральной рабочей программе | | с 01.09.2024 | | | Заместитель директора по УВР | | |
| 11. | | Организовать внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических  работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | | до 31.08.2024 | | | Специалист по кадрам | | |
| 12. | | Провести мониторинг готовности к преподаванию учебного  предмета «Труд (технология)» в 2024/2025учебном году | | до 31.08.2024 | | | Рабочая группа | | |