Приложение 1 к приказу от 20.06.2024r.  № 240/1

Дорожная карта

по введению в 2024 году в МБОУ ‹ЯСШ№11» учебного предмета «Труд (технология)»

| № |  |  | Наименования мероприятия |  |  | Срок исполнения |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Сформировать рабочую группу для организации деятельности по введение в 2024 году учебного предмета «Труд (технология)» |  |  | до 20.06.2024 |  |  | Администрация ОО |  |  |
| 2. |  |  | Провести проверку соответствия оснащения кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» требованиям приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 года №804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации « Развитие образования», направленных на сoдeйcтвие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» |  |  | до 01.07.2024 |  |  | Рабочая группы |  |  |
| 3. | Разработать «дорожную карту» по ежегодной закупке (в течение 2024 — 2027 годов) оборудования для кабинетов «учебного предмета «Труд (технология)» |  |  |  | до 01.07.2024 |  |  | Рабочая группа |  |  |
| 4. | Обеспечить приведение названий учебного кабинета в соответствие с названием учебного предмета « Труд (технология)» |  |  |  | до 31.08.24 |  |  | Заместитель директора по АХЧ |  |  |
| 5. | Обеспечить внесение изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» |  |  |  | до 01.07.2024 |  |  | Заместитель директора по УВР |  |  |
| 6. | Провести анализ результатов мониторинга ресурсного обеспечения введения в учреждении учебного предмета «Труд (технология)» |  |  |  | до 01 .07.2024 |  |  | Рабочая группа |  |  |
| 7. | Организовать по замену учебников по предмету «Труд (технология)» |  |  |  | 2024-2027 г. по мере издания учебников |  |  | Рабочая группа, педагог-библиотекарь |  |  |
| 8. | Включить в повестку заседания августовского педагогического совета, школьные методические объединения вопрос «Введение учебного предмета «Труд (технология)» |  |  |  | август 2024 г. |  |  | Председатель педсовета |  |  |
| 2. Обеспечение кадровых вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Обеспечить проведение профессиональной переподготовки на‘ базе ГБОУ ДПО PK КРИППО педагогов - предметников, работающих в школе и привлекаемых к преподаванию учебного предмета «Труд (технология)» |  | в течение 2024 г., далее - по мере комплектования |  |  | Администрация школы, методист |  |  |
| 10. |  | Обеспечить изучение учебного предмета «Труд (технология)» исключительно по федеральной рабочей программе |  | с 01.09.2024 |  |  | Заместитель директора по УВР |  |  |
| 11. |  | Организовать внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» |  | до 31.08.2024 |  |  | Специалист по кадрам |  |  |
| 12. |  | Провести мониторинг готовности к преподаванию учебного предмета «Труд (технология)» в 2024/2025учебном году |  | до 31.08.2024 |  |  | Рабочая группа |  |  |